中国国际航空股份有限公司信息管理部

信息管理部

# 需求工作量评估指导手册

版本号：1.0.0

| 文件属性 |  |
| --- | --- |
| 主要起草人 | 王应平 |
| 主要起草部门 | 信息管理部软件开发中心 |
| 审核单位 | 信息管理部技术办 |
| 批准单位 | 中国国际航空公司信息管理部 |
| 发布部门 | 信息管理部软件开发中心 |
| 发布日期 |  |
| 实施日期 |  |

修订清单

| 版本号 | 实施日期 | 修订人 | 修订章节 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2024/10/14 | 王应平 |  | 第一版 |

目录

需求工作量评估指导手册	1

1. 目的和范围	5

1.1. 目的	5

1.2. 范围	5

2. 术语	5

3. 评估方法	5

3.1. QAD量化评估方法简述	5

3.2. 与国航五级需求映射关系	6

3.3. 工作量估算方法	6

4. 举例	6

- 目的和范围

  - 目的

本文档为敏捷开发流程管理指导书的需求工作量评估指导手册。本手册用于指导信息管理部需求拆分及工作量评估工作。办法参考QAD量化评估方法，结合国航五级需求拆分方法制定。

  - 范围

本规范适用于国航信息管理部范围内所有需求的工作量评估。

- 术语

| 术 语 | 定 义 |
| --- | --- |

- 评估方法

  - QAD量化评估方法简述

QAD是敏捷开发领域较为流行的开发造价评估方法。方法基于功能点（FP）进行成本预估，需求颗粒度从大到小分别为：场景（Scenario）、实体（Entiry）、行为（Action）、实例（Instance），对应到开发、测试阶段的微服务、业务类、交互页面、测试用例。估算过程如下：

第一步：FP估算，可在Entity和Action两个阶段完成。

早期功能点：FP = Entity * 35

中期功能点：FP = Action * 5.4

第二步：开发成本 = FP * 功能点单价

  - 与国航五级需求映射关系

通过对QAD的需求分级理解，结合国航五级需求拆分定义。QAD中Entity可以对应到国航L3级需求,是对业务流程、业务场景有较为完整的描述，并且可以实现独立投产，QAD中Action可以对应到国航L4级需求，是对流程中各个节点的具体行为和规则做出详细阐述，为一个个可以进行单独开发的用户故事。因此国航五级需求满足通过FP估算最终开发成本的要求。

  - 工作量估算方法

工作量包含7种基本角色的成本总和，角色可以根据项目特性自行裁剪。包含：项目经理、产品经理、架构师、UIUE设计、开发工程师、测试工程师、运维工程师。鉴于QAD模型中，总开发人天 = 1.3 * FP / 1.25，因此1FP ≈ 1开发人天。

当需求仅能达成L3级时，FP = L3需求数量 * 35；当需求能够达成L4级时，FP = L4需求数量 * 5.4

- 开发人天 = FP

- 测试人天 = 开发人天 / 3

- 架构人天 = 开发人天 * 5%

- 产品人天 = 开发人天 * 10%

- UIUE人天 = 开发人天 * 10%

- 运维人天 = 开发人天 * 5%

- 管理人天 = （开发 + 测试 + 架构 + 产品 + UIUE + 运维）* 5%

总估价 = 求和（各角色人天 * 各角色单价）

- 举例

以某项目为例，其需求描述达成L3级别，但其业务流程标准化程度较高，可以通过流程中节点数量较为准确的推测出最终的用户故事数量，暨L4级需求数量。因此采用FP = L4需求数量 * 5.4。

经产品经理对L3级需求的分析，统计出等于1个L4级需求的数量400个，可拆分为2个L4级需求的数量300个，可拆分为3个L4级需求的数量20个，共计产生1060个FP，折合工作量9695人天。各角色加成人天单价后最终估价1889.5万元。